## Planilha1
| Mamedes | Valentino | kaue | Arthur
lista de tarefas | Scrum Master/Dev | Dev1 | Dev2 | Dev3
indetificar as configurações mínimas do hardware/processador - requisitos não funcionais (systeminfo - CMD) |  | x
indetificar as configurações mínimas do hardware/memória - requisitos não funcionais (systeminfo - CMD) |  | x
indetificar as configurações mínimas do hardware/vídeo - requisitos não funcionais (systeminfo - CMD) |  | x
indetificar as configurações mínimas do hardware/placa mãe - requisitos não funcionais (systeminfo - CMD) |  | x
indetificar as configurações mínimas do sistema operacional - requisitos não funcionais (systeminfo - CMD) |  | x
identificar as configurações de desempenho do jogo - Atualização - requisito não funcional |  |  | x
identificar os requisitos funcionais - funções principais do jogo
identificar os requisitos funcionais - funções de apoio
identificar os requisitos funcionais - classes / atributos
identificar os requisitos funcionais - classes / métodos
identificar os requisitos funcionais - classes / variáveis
identificar os requisitos funcionais - objetos
indentificar as regras de negócio do sistema (requisito funcional) - número de vidas
indentificar as regras de negócio do sistema (requisito funcional) - regra de pontuação
indentificar as regras de negócio do sistema (requisito funcional) - função de surgimento dos adversários - random()
indentificar as regras de negócio do sistema (requisito funcional) - velocidade dos adversários
indentificar as regras de negócio do sistema (requisito funcional) - colisão
indentificar as regras de negócio do sistema (requisito funcional) - número de fases
modelo das classes - Projeto com o uso do UML
modelo de caso de uso - Projetocom o uso do UML
verificar quem vai desenvolver qual parte do sistema
verificar o fluxo de trabalho do sistema - definição das branches (main, develop e features)

## respostas
lista de tarefas
indetificar as configurações mínimas do hardware/processador - requisitos não funcionais (systeminfo - CMD) | Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 13
indetificar as configurações mínimas do hardware/memória - requisitos não funcionais (systeminfo - CMD) | 8.612 MB | 8MB
indetificar as configurações mínimas do hardware/vídeo - requisitos não funcionais (systeminfo - CMD) | 1600x800 | w = 1600 / h = 800
indetificar as configurações mínimas do hardware/placa mãe - requisitos não funcionais (systeminfo - CMD) | OptiPlex 3070 | Dell Inc.
indetificar as configurações mínimas do sistema operacional - requisitos não funcionais (systeminfo - CMD) | Microsoft Windows 10 Enterprise | 10.0.19045
identificar as configurações de desempenho do jogo - Atualização - requisito não funcional
identificar os requisitos funcionais - funções principais do jogo
identificar os requisitos funcionais - funções de apoio
identificar os requisitos funcionais - classes / atributos
identificar os requisitos funcionais - classes / métodos
identificar os requisitos funcionais - classes / variáveis
identificar os requisitos funcionais - objetos
indentificar as regras de negócio do sistema (requisito funcional) - número de vidas
indentificar as regras de negócio do sistema (requisito funcional) - regra de pontuação
indentificar as regras de negócio do sistema (requisito funcional) - função de surgimento dos adversários - random()
indentificar as regras de negócio do sistema (requisito funcional) - velocidade dos adversários
indentificar as regras de negócio do sistema (requisito funcional) - colisão
indentificar as regras de negócio do sistema (requisito funcional) - número de fases
modelo das classes - Projeto com o uso do UML | Obj, Car, Inimigo, Estrada, Texto | Audio(API do DOM) / Image (API do DOM)
modelo de caso de uso - Projetocom o uso do UML
verificar quem vai desenvolver qual parte do sistema
verificar o fluxo de trabalho do sistema - definição das branches (main, develop e features)

## Planilha2
| João G | João V | Luiz F
Backlog - UML | Scrum Master/Dev | Dev1 | Dev2
Classe Obj |  |  | x
Classe Obj - des_img() |  | x
Car
des_car() |  | x
atual_car()
point()
colid()
inimigo
des_car() |  | x
autal_car()
recomeca()
Estrada
des_est() |  | x
recomeca()
Texto |  | x
des_text()
backlog principal
imagens | x
Audio | x
inicialização do projeto